รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดพะเยา

| ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อ เสนอแนะ | ส่วนราชการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | งบ บูรณาการ | งบ หน่วยงาน | งบอื่นๆ | ต.ค. – ธ.ค. 66 | ม.ค. – มี.ค. 67 | เม.ย. – มิ.ย. 67 | ก.ค. – ก.ย. 67 |  |  |  |
| แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมที่ ๓ การอบรมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวนผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | ๑๒๐ คน | ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | ๕๒,๔๕๐ | - | - |  |  |  |  | - | - | สำนักงานจังหวัดพะเยา |
| 2 | การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | จำนวนส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่รับทราบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | 33 ส่วนราชการ | ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ รับทราบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพะเยาทุกหน่วยงาน |
| ๓ | กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ | ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ร้อยละ 100 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง | เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | เรือนจำจังหวัดพะเยา |
| ๔ | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต | คน 40 | หน่วยงานมีการประชุมสำนักงานฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามประเมินผล การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา |
| ๕ | โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร - สนับสนุนข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านช่องทาง Social Network ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา | เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานผ่านช่องทาง Social Network ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เดือนละ ๑ ครั้ง | 1๒ ครั้ง | สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา แชร์ข้อมูลเนื้อหาด้านพลังงาน หรือข่าวสารด้านพลังงาน ใน FB/Page สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เป็นประจำทุกเดือน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา |
| ๖ | การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาประจำเดือนโดยการสอดแทรกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต | เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม | 12 ครั้ง/ 1 ปี | - สร้างการรับรู้ให้บุคลากร ในหน่วยงาน - บุคลากรในหน่วยงาน “งดให้ งดรับ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส - บุคลาการได้รับความรู้การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา |
| ๗ | มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลประโยชน์ทับซ้อน | - บุคลากรได้รับการส่งเสริมความรู้ในการนำหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน | 1 ครั้ง | มีการส่งเสริมความรู้ ให้บุคลากรในสำนักงานนำหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งการอบรมต่างๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ดังนี้ ครั้งที่ 1 การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2 การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 3 การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 4 การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา |
| ๘ | ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา | บุคลากรภายในสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา รับทราบประกาศเจตจำนงพร้อมลงนามทราบ | บุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา/คน จำนวน 20 คน | 1. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 2. Infographic ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความด้านความสุจริต สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา 3. แจ้งเวียนบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเพื่อทราบ 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้แก่ :- - เว็บไซต์สำนักงาน - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - Facebook - Twitter X - Instagram | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา |
| ๙ | กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยประกาศนโยบายไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง | ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับทราบการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม | -บุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 1 ครั้ง/ 30 คน | บุคลากรสำนักงานพาณิชย?จังหวัดพะเยาได้รับการอบรมครบทุกคนและประชาส้มพันธ์ผ่าน - เว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา - เว็บไซค์กระทรวงพาณิชย์ - Facebook | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา |
| ๑๐ | รายงานการสรุปข้อมูลทางบัญชี | รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 15 ของเดือน | ๑๒ ครั้ง | มีการรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๑๑ | รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง | 12 ครั้ง | มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน/ไตรมาส จำนวน 12 ครั้ง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๑๒ | มาตรการจัดการเรื่อง การร้องเรียนทุจริต | ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องการร้องเรียนทุจริต | 1 ครั้ง | มีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนทุจริต จำนวน 1 ครั้ง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๑๓ | จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | จนท. สสจ.พะเยาได้รับการอบรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ร้อยละ 100 | จนท. สสจ.พะเยา 132 คน | จนท.ทุกคนเข้ารับการอบรมและมีความรู้เข้าใจ ไม่พบ การร้องเรียนกรณีดังกล่าว | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๔ | ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน ภายใต้โมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง | จนท. สสจ.พะเยาร่วมกันดำเนินกิจกรรมของชมรมฯร้อยละ 100 | จนท. สสจ.พะเยา 132 คน | จนท.ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกกิจกรรม | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๕ | โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม และความโปร่งใส กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม และความโปร่งใส | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ รับรู้ถึงแนวทาง ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม และความโปร่งใส | 75 ราย | เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 75 ราย รับรู้ถึงแนวทาง ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม และความโปร่งใส | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา |
| ๑๖ | แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตแนวทางการป้องกันการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม | ร้อยละ ๘๐ | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามรถบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับการทำงานและบุคลากรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ครอบคลุมทุกมิติ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา |
| ๑๗ | โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน ใน สปส.พย | - | ๑๕๒,๐๐๐ | - |  |  |  |  | - | - | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา |
| ๑๘ | กิจกรรมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ๙ ธ.ค. ของทุกปี | ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม | ๖๕ ราย | บุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม 65 ราย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา |
| ๑๙ | การให้ความรู้ ปรับฐานความคิด และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม | ระดับความสำเร็จในการให้ความรู้ ปรับพื้นฐานความคิด และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม | ๖๕ ราย | บุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเข้าร่วม 65 ราย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา |
| ๒๐ | โครงการเผยแพร่หลักสูตรด้านทุจริต ศึกษา การสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและละอายต่อการทุจริต การประยุกต์ หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริต | จำนวนครั้งของการเผยแพร่หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาให้กับบุคลากร/อาสาสมัครคุมประพฤติ/ผู้รับบริการในระบบงานคุมประพฤติอย่างน้อย ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.ชื่อกิจกรรม การประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีงบประมาณ 2567 สถานที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 2.ชื่อกิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาสถานที่โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 3.ชื่อกิจกรรม การประชุมคณะกรรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพะเยาสถานที่อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา |
| ๒๑ | โครงการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการทุจริต | จำนวนครั้งที่บุคลากรสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๔ ครั้ง และครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙ ครั้ง | ๒ ครั้ง | ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 15 มีนาคม 2567 บุคลากรในหน่วยงานต้องใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ จำนวน ๒4 ครั้ง ปรากฏว่าบุคลากรในหน่วยงานใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ จำนวน....24.....ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 นาคม 2567 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บุคลากรในหน่วยงานต้องใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ จำนวน 19 ครั้ง ปรากฏว่าบุคลากรในหน่วยงานใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ จำนวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา |
| ๒๒ | กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และการบรรจุหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ/ผลประโยชน์ทับซ้อน/ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลใช้ในการปฏิบัติงาน ในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ให้กับบุคลากรในสงักัดอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก | จำนวนครั้งของการจัดกิกจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | สำนักสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.ชื่อกิจกรรม การประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีงบประมาณ 2567 สถานที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 2.ชื่อกิจกรรม การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เรื่อง “กฎหมายจราจรที่ควรทราบและผลกระทบของการขับขี่ขณะเมาสุรา”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถานที่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 3.ชื่อกิจกรรม การสร้างการรับรู้ให้กับภาคีเครือโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา |
| ๒๓ | การรายงานข้อมูลสรุปทางบัญชี | ระดับความสำเร็จในการรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี | ๑๒ ครั้ง | การรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดพะเยา |
| ๒๔ | การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑๒ ครั้ง | การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน/รายไตรมาส | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดพะเยา |
| ๒๕ | มาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนทุจริต | ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการร้องเรียนทุจริต | 4 ช่องทาง | มีช่องทางในการรับเรื่องการร้องเรียนทุจริตของสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดพะเยา |
| แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมที่ ๑ การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวนผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | ๑๒๐ คน | ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | ๗,๘๐๐ | - | - |  |  |  |  | - | - | สำนักงานจังหวัดพะเยา |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | ๕๐ คน | ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพะเยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | ๒,๗๕๐ | - | - |  |  |  |  | - | - | สำนักงานจังหวัดพะเยา |
| ๓ | กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ร้อยละ 100 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง | เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ร้องละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | เรือนจำจังหวัดพะเยา |
| ๔ | การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของหน่วยงาน | คุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด | 1 ข้อมูล | คุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา |
| ๕ | แจ้งการทำงานต่างๆในเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา | การลงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา | 12 ครั้ง/1 ปี | - สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว - มีความโป่งใสของหน่วยงาน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา |
| ๖ | เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมภารกิจหน่วยงาน เช่น จัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และมีช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน | ร้อยละ 85 ของบุคลากรของสำนักงานและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม | - ประชาชน ผู้มาติดต่อและใช้บริการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ไม่มีหน่วยงานหรือประชาชนที่ร้องเรียน บุคลากร หรือหน่วยงานของ สำนักงานพาณิชย์ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ เว็ปสำนักงานพาณิชย์ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา |
| ๗ | แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง | ระดับความสำเร็จ ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง | 1 ครั้ง | มีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๘ | การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน ตามกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของข้อตกลงระดับในการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) | ระดับความสำเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน ตามกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของข้อตกลงระดับในการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) | 12 ครั้ง | มีการรายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำเดือนตามกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของข้อตกลงระดับ ในการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA) | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๙ | จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุด ประกอบไปด้วยการต่อต้านการทุจริต เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ | จำนวน จนท.สสจ.เข้าร่วมและรับทราบประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดร้อยละ ๑๐๐ | จนท. สสจ.พะเยา 132 คน | จนท.สสจ.พะเยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและรับทราบประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและมีการเผยแพร่หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๐ | มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการปฏิบัติตามมติณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 จำนวน 18 รายการ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ทุกกลุ่มงานมีการเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติราชการต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 | กลุ่มงาน ใน สสจ.พะเยา 14 กลุ่มงาน | ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงาน เป็นอย่างดี ร้อยละ 100 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๑ | วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ | หน่วยงานมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ 1 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง/ปี | หน่วยงานได้ดำเนินการโดยสรุปเป็นรูปเล่มรายงานและมีการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๒ | จัดทำคู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งรายงานสรุปผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน | หน่วยงานมีแนวฏิบัติ และสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | หน่วยงานมีการจัดทำ 2 คู่มือรายงานผล 2 รอบ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๓ | ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ทุกคนใน สปส.พย. | ร้อยละ ๑๐๐ | เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาเข้าร่วมใช้ระบบ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา |
| ๑๔ | การเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้รับบริการในระบบงานคุมประพฤติ หรือผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น | อ.ส.ค./ผู้รับบริการฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น ระดับ ๓ ขึ้นไป | ๑ ครั้ง | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้รับบริการในระบบงานคุมประพฤติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น ในระดับ 4 จัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1. ชื่อกิจกรรม การประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีงบประมาณ 2567 สถานที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 2 .ชื่อกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 มีอสค.เข้าร่วม 19 คน ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 3. กิจกรรมอ.ส.ค.แสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วยบุคคลเพื่อใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติ(ITA)ของกรมคุมประพฤติ จำนวน 5 คน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา |
| ๑๕ | แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง | ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ แผน | จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 แผน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดพะเยา |
| แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย/ภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการขับเคลื่อนบทบาทของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา | จำนวนการประชุม/การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา | ๓ ครั้ง | การประชุม/การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา จำนวน 3 ครั้ง | - | ๖๓,๗๕๐ | - |  |  |  |  | - | - | สำนักงานจังหวัดพะเยา |
| ๒ | กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆ | ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา และประชาชน ร้อยละ 100 ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและประชาชน | เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | เรือนจำจังหวัดพะเยา |
| ๓ | การประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทุกกลุ่ม เป้าหมาย | จำนวนครั้งของการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม | ๑๒ ครั้ง | 1. มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 2. มีมติที่ประชุมร่วมกันในการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา |
| ๔ | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต ให้กับผู้ประกอบการ | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานละไม่น้อยกว่า 60 ราย | จำนวนผู้ประกอบการ ๖๐ | 1. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 สอจ.พะเยา ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรงงาน และขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงการรายงานข้อมูลในระบบของกระทรวงอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบกิจการ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขออนุมัติ และอนุญาตมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 106 ราย 2. สอจ.พะเยา ได้มีการชี้แจง อธิบาย และให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต ให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาสอบถามรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องต่างๆ แที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน จำนวนประมาณ 10 ราย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา |
| ๕ | ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางอื่นๆ | การลงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดะเยา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ | 12 ครั้ง/ 1 ปี | - รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน - บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงจริยธรรมขององค์กร - บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา |
| ๖ | โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ -กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่ คลิป VDO | ร้อยละ ๘๖.๗ ของประชาชนกลุ่ม เป้าหมายรับรู้ เข้าใจ มีความเชื่อมั่น และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาไปใช้ประโยชน์ได้ | ๒ คลิป | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ มีความเชื่อมั่นและนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาไปใช้ประโยชน์ได้ | - | ๗,๐๐๐ | - |  | - | - |  | - | - | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา |
| ๗ | ปรับปรุงช่องทาง การร้องเรียน | ร้อยละ 85 ของจำนวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและมีการตอบ 3 ช่องทาง | -บุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา -ประชาชนทั่วไป | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยามีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจำนวน ๓ ช่องทาง และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา |
| ๘ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เครือข่ายทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีความเข้าใจในหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา | 12 ครั้ง | มีการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 ครั้ง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๙ | โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เครือข่ายทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ร่วมสร้างสังคมจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน | 12 ครั้ง | มีการรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 ครั้ง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๑๐ | โครงการทำบุญตักบาตรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เครือข่ายทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่ได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน | 12 ครั้ง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่ได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา |
| ๑๑ | ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางออนไลน์ | จัดทำ Banner หน้าเว็บไซต์ สนง.สสจ.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ | ๑ Banner | มีแบนเนอร์ช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ สสจ.พะเยา | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๒ | ดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้ บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 | หน่วยงานมีการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ร้อยละ 100 | จำนวนเรื่องร้องเรียนร้อยละ 100 | หน่วยงานมีการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ร้อยละ 100 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๑๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม | ผู้เข้ารับการอบรม | ร้อยละ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ | ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 180 คน | - | ๙0,๒70 | - |  |  |  |  | - | - | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา |
| ๑๔ | กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์/ปลูกผักสวนครัว | เจ้าหน้าที่ทุกคนใน สปส.พย. | ร้อยละ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ | เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์/ปลูกผักสวนครัว | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา |
| ๑๕ | มอบของใช้จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ทุพพลภาพ | เจ้าหน้าที่ทุกคนใน สปส.พย. | ร้อยละ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ | เจ้าหน้าที่ทุกคนใน ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมมอบของใช้จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ทุพพลภาพ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา |
| ๑๖ | กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (วันสำคัญทางพุทธศาสนา) | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย | ๖๕ ราย | บุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 65 ราย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา |
| ๑๗ | จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เจ้าหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต รณรงค์ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตแก่ผู้บังคับบัญชา | จำนวนครั้งของการจัดกิกจรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมสอดแทรกประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต รณรงค์ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตแก่ผู้บังคับบัญชา โดยจัดกิจกรรม จำนวน 6 ครั้ง คือ 1. ชื่อกิจกรรม การประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีงบประมาณ 2567 สถานที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 2. ชื่อกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มีอ.ส.ค.เข้าร่วม 19 คน 3. ชื่อกิจกรรม การสร้างการรับรู้ การบูรณาการ คัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด” ตามนโยบาย “Quick Win” และ “DRIP Model” สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัย” บูรณาการภาคีเครือข่ายคุมประพฤติในจังหวัดพะเยา ลดปัญหายาเสพติด ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 50 คน 4. ชื่อกิจกรรม การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด“กฎหมายจราจรที่ควรทราบและผลกระทบของการขับขี่ขณะเมาสุรา”ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 5. ชื่อกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”สถานที่ ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 22 คน 6. ชื่อกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วม 80 คน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา |
| ๑๘ | การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา | จำนวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานพรพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา | ๔ ช่องทาง | มีช่องทางในการรับเรื่องการร้องเรียนทุจริตของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จำนวน ๔ ช่องทาง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  | - | - | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดพะเยา |